Panduan Pengisian Laporan Tengah Semester & Presentasi UTS

Manajemen Proyek (RTI253001) · D4 Teknik Informatika · Politeknik Negeri Malang

# 1. Apa itu Laporan Tengah Semester (LTS)?

LTS adalah laporan status proyek kelompok di Minggu 8. Di dalamnya tim melaporkan apa yang sudah dicapai dibandingkan rencana, kendala yang dihadapi, dan rencana sampai proyek selesai. Dalam bahasa PMBOK 8, LTS adalah status report atau work performance report, yaitu data kinerja yang sudah diolah dan dikemas untuk stakeholder (dalam hal ini dosen) agar bisa diambil keputusan.

LTS tidak menggantikan artefak Notion. Artefak Notion adalah bukti kerja; LTS adalah cerita ringkas tentang posisi proyek kalian sekarang, dengan artefak sebagai lampiran buktinya.

# 2. Ketentuan umum

- Gunakan file Template_Laporan_Tengah_Semester_Manpro.docx. Jangan mengubah urutan bagian A–H, dan jangan menghapus kotak instruksi.

- Panjang isi bagian A–G: 6–10 halaman A4. Lampiran (H) tidak dihitung.

- Ringkas, jangan menyalin ulang seluruh isi Notion. Ambil poin penting, tampilkan tabel/gambar seperlunya, lalu rujuk PDF artefak di Lampiran.

- Angka harus konsisten: level artefak di tabel C.6 dan angka di C.7 harus sama dengan isian kelompok di sheet self-assessment.

- Tulis untuk proyek kelompok sendiri, bukan studi kasus PT Kreasi Digital.

- Hapus semua teks abu-abu bertanda [ … ] setelah diganti isian kalian.

- Simpan sebagai PDF dengan nama M08a_LaporanTengahSemester.pdf; slide presentasi sebagai M08b_PresentasiLTS.pdf. Unggah keduanya ke folder Snapshot_UTS dan isi link-nya di sheet self-assessment. Tenggat: H-1 UTS.

# 3. Panduan per bagian

## Bagian A — Judul proyek

Salin judul dari Project Charter (M05a). Bila judul berubah sejak proposal, tulis satu kalimat alasannya. Judul yang berbeda-beda antardokumen adalah tanda awal ketidakkonsistenan.

## Bagian B — Ringkasan (maks. 300 kata)

Tulis paling akhir. Tiga paragraf: (1) masalah, tujuan, deliverable; (2) capaian Minggu 8 dengan angka dan status; (3) kendala utama dan fokus berikutnya. Pembaca yang hanya membaca bagian ini harus tahu posisi proyek kalian.

Contoh (ilustrasi PT Kreasi Digital): “Sampai Minggu 8, tim telah menyelesaikan 8 dari 9 artefak Notion. Capaian menurut klaim tim 79,5% dari target 85,75% (SPI 0,93), sehingga status proyek Perlu Perhatian. Keterlambatan terutama pada WBS deliverable katalog produk yang belum sampai level work package.”

## Bagian C — Hasil pelaksanaan proyek

C.1–C.5 meringkas artefak Minggu 2–7, satu subbagian per pertemuan (lihat petunjuk abu-abu di template). Tiap subbagian cukup 1–2 paragraf ditambah satu tabel atau gambar bila membantu, lalu ditutup dengan satu kalimat status artefaknya.

C.6 berisi tabel status semua artefak. Gunakan skala level yang sama dengan self-assessment:

| Level | Status | Artinya |
| --- | --- | --- |
| 0 | Belum ada | Artefak belum dibuat atau PDF tidak bisa dibuka. |
| 1 | Baru dibuat | Page/database ada, isinya sebagian besar kosong. |
| 2 | Sebagian | Sebagian langkah jobsheet dikerjakan. |
| 3 | Lengkap | Semua langkah jobsheet dikerjakan untuk proyek sendiri. |
| 4 | Lengkap & direvisi | Sudah diperbaiki sesuai masukan dosen dan nyambung dengan artefak sesudahnya. |

C.7 menyalin empat angka dari bagian Ringkasan di sheet kelompok (target, capaian klaim, SPI, status), lalu menafsirkannya: artefak mana yang paling tertinggal dan apakah milestone di Project Charter masih realistis.

Contoh (ilustrasi PT Kreasi Digital): “Capaian 79,5% terhadap target 85,75%. Selisih terbesar ada pada WBS (level 2) karena deliverable katalog produk belum dipecah sampai work package. Karena Resource Plan, Jadwal, dan Anggaran (Minggu 9–11) diturunkan dari WBS, WBS harus dilengkapi sebelum Minggu 9.”

## Bagian D — Keterlibatan stakeholder / mitra

Isi tabel kegiatan keterlibatan (tanggal, pihak, kegiatan, masukan, tindak lanjut). Ambil dari strategi engagement di Stakeholder Register (M03) dan keputusan di Governance Log (M05b). Bila tidak ada mitra riil, tulis siapa yang berperan sebagai pengguna/narasumber. Yang dinilai adalah kejujuran dan tindak lanjutnya, bukan banyaknya pertemuan.

## Bagian E — Status deliverable proyek

Daftar deliverable diambil dari Scope Statement (M07a), bukan dibuat baru. Untuk tiap deliverable tulis acceptance criteria ringkas, status (Belum mulai / Perancangan / Pengembangan / Pengujian / Selesai), dan buktinya. Di Minggu 8 wajar bila sebagian besar masih Perancangan; yang penting jujur dan ada bukti.

## Bagian F — Kendala pelaksanaan

Tulis kendala yang spesifik, bukan umum. “Kurang waktu” tidak cukup; jelaskan pekerjaan apa yang tertunda, berapa lama, dan apa sebabnya. Kolom “Calon risiko untuk Risk Register M13?” melatih kalian mengenali kendala yang bisa berulang; kendala bertanda “Ya” nanti dipakai sebagai bahan awal Risk Register di Minggu 13.

Contoh (ilustrasi PT Kreasi Digital): “Pemilik usaha baru bisa ditemui di Minggu 6, sehingga acceptance criteria katalog produk baru final di Minggu 7. Penanganan: konfirmasi lanjutan lewat WhatsApp, dan WBS katalog dilengkapi sebelum Minggu 9. Ditandai sebagai calon risiko ‘keterlambatan respons stakeholder’ untuk Risk Register.”

## Bagian G — Rencana tahapan berikutnya

Rencana Minggu 9–16 dalam bentuk tabel: kegiatan, minggu, output, PIC. Sertakan artefak Notion yang akan datang (Resource Plan & RACI Minggu 9, Jadwal & Timeline Minggu 10, Rencana Anggaran Minggu 11, Risk Register Minggu 13, Change Request Log & Papan Eksekusi Minggu 14, Laporan Akhir & Retrospective Minggu 15) dan pekerjaan deliverable produk. Bila status Perlu Perhatian atau Kritis, rencana pemulihan wajib diisi: apa yang dikejar, oleh siapa, sampai minggu berapa.

## Bagian H — Lampiran

Tabel daftar artefak dan link PDF GDrive. Link harus bisa dibuka tanpa login khusus (akses: siapa saja yang memiliki link). Isinya sama dengan kolom link di sheet self-assessment.

# 4. Presentasi Laporan Tengah Semester

Durasi 10 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab. Setiap anggota wajib membawakan minimal satu bagian. Slide diekspor ke PDF (M08b_PresentasiLTS.pdf) dan diunggah sebelum UTS. Struktur yang disarankan (8–10 slide):

| No | Slide | Isi | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Judul & tim | Judul proyek, anggota, peran | Bagian A, M06b |
| 2 | Problem & value | Problem statement, value statement, pihak terdampak | C.1 / M02 |
| 3 | Stakeholder kunci | Power-interest (Board view), strategi engagement | C.2 / M03 |
| 4 | Charter & governance | Tujuan, kriteria sukses, milestone, standar kualitas, keputusan penting | C.3 / M05 |
| 5 | Sustainability & tim | Dampak ekonomi-sosial-lingkungan, ground rules | C.4 / M06 |
| 6 | Scope & WBS | Deliverable, exclusions, WBS level 1–2 | C.5 / M07 |
| 7 | Status capaian | Tabel status artefak, % capaian, SPI, status | C.6–C.7 |
| 8 | Deliverable & keterlibatan stakeholder | Status deliverable produk, kegiatan dengan stakeholder | D–E |
| 9 | Kendala & rencana berikutnya | Kendala utama, rencana Minggu 9–16, rencana pemulihan | F–G |
| 10 | Penutup | Hal yang butuh keputusan/masukan dosen | — |

# 5. Rubrik penilaian

Nilai UTS terdiri dari tiga komponen: 50% capaian artefak (dihitung dari level terverifikasi di sheet self-assessment, termasuk LTS dan slide), 30% kualitas Laporan Tengah Semester, dan 20% presentasi. Tiap aspek di bawah diberi skor 1–5.

## 5.1 Rubrik Laporan Tengah Semester

| Aspek | Bobot | Skor 1 | Skor 3 | Skor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ringkasan (B) | 10% | Tidak ada atau umum tanpa angka | Memuat tujuan & capaian, tanpa angka/status | ≤300 kata, lengkap dengan angka capaian, status, fokus berikutnya |
| Hasil pelaksanaan (C.1–C.5) | 25% | Salin-tempel Notion atau tidak sesuai artefak | Ringkas, tetapi ada artefak yang tidak dibahas | Semua artefak diringkas tajam dan dirujuk ke lampiran |
| Status & interpretasi capaian (C.6, C.7, E) | 20% | Tanpa angka atau tidak sesuai self-assessment | Angka ada, interpretasi dangkal | Angka konsisten, deliverable bertabel dengan bukti, interpretasi jujur |
| Keterlibatan stakeholder (D) | 10% | Tidak diisi | Ada kegiatan, tanpa tindak lanjut | Kegiatan, masukan, dan tindak lanjut jelas |
| Kendala (F) | 15% | Tidak ada atau umum (“kurang waktu”) | Spesifik, tanpa penanganan | Spesifik, dampak dianalisis, ada penanganan, calon risiko ditandai |
| Rencana berikutnya (G) | 15% | Tidak ada | Daftar kegiatan tanpa minggu/PIC | Lengkap (minggu, output, PIC), selaras milestone Charter, ada rencana pemulihan bila perlu |
| Konsistensi & kerapian | 5% | Banyak angka/nama berbeda antarbagian | Sedikit inkonsistensi | Konsisten, rapi, link lampiran valid |

## 5.2 Rubrik Presentasi

| Aspek | Bobot | Skor 1 | Skor 3 | Skor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Struktur & pengelolaan waktu | 25% | Tidak runtut, melewati waktu jauh | Runtut, sedikit melewati waktu | Runtut, tepat 10 menit, slide jelas |
| Akurasi status (rencana vs realisasi) | 25% | Hanya menceritakan yang dikerjakan | Ada % capaian, tanpa perbandingan dengan target | % capaian, target, SPI, dan status dijelaskan dengan benar |
| Analisis kendala & rencana pemulihan | 25% | Tidak dibahas | Kendala disebut, rencana umum | Kendala dianalisis, rencana pemulihan konkret dan realistis |
| Penguasaan & partisipasi tim | 25% | Satu orang mendominasi, tidak bisa menjawab | Semua bicara, sebagian bisa menjawab | Semua anggota bicara dan mampu menjawab pertanyaan |

# 6. Checklist sebelum mengumpulkan

☐  Semua teks abu-abu [ … ] di template sudah diganti atau dihapus.

☐  Judul di bagian A sama dengan Project Charter.

☐  Level di tabel C.6 dan angka di C.7 sama dengan isian di sheet self-assessment.

☐  Deliverable di bagian E sama dengan daftar Deliverables di Scope Statement.

☐  Rencana di bagian G memuat minggu dan PIC; rencana pemulihan diisi bila status Perlu Perhatian/Kritis.

☐  Semua link di Lampiran bisa dibuka dari browser tanpa login ke akun kelompok (coba di jendela incognito).

☐  File diunggah sebagai M08a_LaporanTengahSemester.pdf dan M08b_PresentasiLTS.pdf, lalu link-nya diisi di sheet self-assessment.