## Panduan_Mahasiswa
Panduan Self-Assessment UTS untuk Mahasiswa
Manajemen Proyek (RTI253001) · D4 Teknik Informatika · Artefak Notion Minggu 1–7 + Laporan Tengah Semester & Presentasi
Intinya
Untuk UTS, kelompok kalian melaporkan 11 artefak: 9 artefak Notion dari Minggu 1–7, ditambah Laporan Tengah Semester (LTS) dan slide presentasinya. Setiap artefak diubah ke PDF, diunggah ke Google Drive, lalu link-nya diisi di sheet kelompok kalian. Dosen akan membuka setiap PDF untuk memeriksa. Nilai dihitung dari hasil pemeriksaan dosen, bukan dari klaim kalian.
5 langkah pengumpulan (tenggat: H-1 UTS)
No | Langkah | Yang dilakukan
1 | Ekspor ke PDF | Ekspor setiap artefak Notion ke PDF (ikuti tabel 'Cara ekspor' di bawah, terutama Project Charter dan WBS). Susun LTS dengan Template & Panduan LTS, lalu simpan LTS dan slide presentasinya sebagai PDF.
2 | Cek PDF-nya | Buka sendiri file PDF-nya. Pastikan semua isi terlihat: toggle terbuka, kolom tabel tidak terpotong, tidak ada halaman kosong. Yang dinilai adalah apa yang terlihat di PDF.
3 | Unggah ke GDrive | Simpan semua PDF di satu folder: MP_[Kelas]_Kel[nomor]/Snapshot_UTS/. Beri nama file sesuai kolom 'Nama file' (contoh: M07b_WBS.pdf).
4 | Atur akses & salin link | Klik kanan file → Bagikan → Akses umum: 'Siapa saja yang memiliki link' sebagai Pelihat. Salin link FILE, bukan link folder.
5 | Isi sheet kelompok | Buka sheet kelompok kalian (Kel1–Kel5), isi kolom kuning saja: Level klaim, Link PDF, PIC, dan Catatan. Link Notion boleh diisi sebagai tambahan (tidak wajib).
Cara ekspor & nama file per artefak
Kode | Artefak | Cara ekspor ke PDF | Nama file
M01 | Workspace Notion kelompok & topik proyek | Buka page beranda workspace → ••• (pojok kanan atas) → Export → format PDF → Export. | M01_Workspace.pdf
M02 | Problem & Value Statement | Ekspor page seperti biasa (••• → Export → PDF). | M02_ProblemValueStatement.pdf
M03 | Stakeholder Register (+ Board view power-interest) | Buka database dalam tampilan Table (bukan Board), lalu ekspor ke PDF. Cek semua kolom terlihat; jika terpotong, perkecil skala di jendela Export lalu ekspor ulang. | M03_StakeholderRegister.pdf
M05a | Project Charter | Ekspor page seperti biasa. Pastikan linked view Stakeholder Register ikut tampil di PDF; bila tidak, tempel screenshot-nya di Catatan atau gabungkan lewat Google Docs. | M05a_ProjectCharter.pdf
M05b | Governance Log | Buka database dalam tampilan Table, lalu ekspor ke PDF. | M05b_GovernanceLog.pdf
M06a | Sustainability Assessment | Ekspor page seperti biasa. | M06a_SustainabilityAssessment.pdf
M06b | Team Charter | Ekspor page seperti biasa. | M06b_TeamCharter.pdf
M07a | Scope Statement | Ekspor page seperti biasa. | M07a_ScopeStatement.pdf
M07b | Work Breakdown Structure | BUKA SEMUA TOGGLE terlebih dahulu sampai level terbawah terlihat, baru ekspor ke PDF. Bila memakai WBS Tracker (database), ekspor tampilan Table yang menampilkan kolom Parent Task dan Level. Cek PDF: ketiga level harus tampak. | M07b_WBS.pdf
M08a | Laporan Tengah Semester (LTS) | Isi Template_Laporan_Tengah_Semester_Manpro.docx sesuai Panduan LTS → File → Save as / Download → PDF. | M08a_LaporanTengahSemester.pdf
M08b | Slide Presentasi LTS | Ekspor slide ke PDF (File → Download/Export → PDF). | M08b_PresentasiLTS.pdf
Baris oranye = perlu perhatian khusus saat ekspor.
Cara menentukan Level klaim (0–4)
Level | Artinya | Contoh
0 | Belum ada | Artefak belum dibuat, atau PDF tidak bisa dibuka.
1 | Baru dibuat | Page/database sudah ada, tapi isinya sebagian besar masih kosong.
2 | Sebagian | Baru sebagian langkah jobsheet yang dikerjakan. Contoh: WBS baru sampai level 2.
3 | Lengkap | Semua langkah jobsheet sudah dikerjakan untuk proyek kalian sendiri, sesuai kriteria penilaian di jobsheet.
4 | Lengkap & sudah direvisi | Level 3, ditambah sudah diperbaiki sesuai masukan dosen, dan nyambung dengan artefak sesudahnya (mis. semua deliverable di Scope Statement muncul di WBS).
Penting
• Isi level dengan jujur. Jika level klaim kalian lebih tinggi 2 level atau lebih dari hasil pemeriksaan dosen, baris itu ditandai 'Overclaim' dan akan dibahas saat presentasi UTS.
• Otomatis level 0 jika: link kosong, link tidak bisa dibuka, salah file, PDF kosong, atau isinya menyalin contoh PT Kreasi Digital.
• Jangan mengubah kolom selain kolom kuning. Kolom biru diisi dosen.
Contoh pengisian satu baris
| Kolom | Contoh isi
| Kode / Artefak | M07b – Work Breakdown Structure
| Level klaim | 3
| Link PDF (GDrive) | https://drive.google.com/file/d/…/view
| PIC | Nama anggota yang bertanggung jawab
| Catatan | WBS 3 level untuk 3 deliverable; belum direvisi setelah masukan dosen.
| Link Notion (opsional) | https://www.notion.so/…

## Panduan_Dosen
Panduan Dosen – Verifikasi & Perhitungan Nilai UTS
Sheet ini tidak perlu dibaca mahasiswa. Sel kuning dapat diubah.
1. Langkah verifikasi
Buka PDF |  | Untuk tiap baris, buka link PDF. Bandingkan isinya dengan kolom 'Kriteria lengkap' di sheet Peta_Artefak (diambil dari bagian F jobsheet).
Isi kolom biru |  | Link valid (Ya/Tidak), Level terverifikasi (0–4), dan Komentar singkat. 'Tidak' otomatis menjadikan level dihitung = 0.
Skor rubrik |  | Isi skor 1–5 untuk tiap aspek Rubrik LTS (setelah membaca M08a) dan Rubrik Presentasi (saat presentasi) di bagian Ringkasan tiap sheet kelompok.
Cek tanggal |  | Bila perlu, cek tanggal unggah/ubah file di GDrive (Detail file) untuk memastikan PDF diunggah sebelum tenggat.
2. Logika perhitungan (earned value sederhana)
Capaian (EV) |  | Σ(bobot × level terverifikasi ÷ 4). 100% = semua artefak UTS di level 4.
Target Minggu 8 (PV) |  | Σ(bobot × target level ÷ 4). Target bawaan: M1–M5 level 4 (sudah sempat direvisi), M6–M8 level 3 (baru dikumpulkan) → 85,75%.
SPI |  | Capaian ÷ Target. Menentukan status dan komponen progres nilai.
Porsi artefak UTS dari seluruh proyek | 48% | Dipakai untuk baris 'Setara progres proyek keseluruhan' (artefak M9–M16 ≈ 52% sisanya).
3. Komponen Nilai UTS
Komponen | Bobot | Cara menghitung
Capaian artefak (terverifikasi, termasuk LTS & slide) | 50% | MIN(SPI;1) × 100
Kualitas Laporan Tengah Semester | 30% | Rubrik LTS (bagian 5): Σ(skor × bobot) ÷ 5 × 100
Presentasi LTS | 20% | Rubrik Presentasi (bagian 6): Σ(skor × bobot) ÷ 5 × 100
Total bobot | 100%
4. Ambang status (SPI)
Status | SPI minimal | Makna
On Track | 0.95 | Sesuai/melampaui target Minggu 8.
Perlu Perhatian | 0.8 | Tertinggal sedikit; wajib rencana pemulihan sebelum Kuis 2 (Minggu 12).
Kritis | 0 | Tertinggal jauh; perlu pendampingan & penjadwalan ulang.
5. Rubrik Laporan Tengah Semester (M08a)
Aspek | Bobot | Skor 1 ¦ Skor 3 ¦ Skor 5
Ringkasan (B) | 10% | 1: Tidak ada / umum tanpa angka ¦ 3: Tujuan & capaian ada, tanpa angka/status ¦ 5: ≤300 kata, lengkap dengan angka capaian, status, fokus berikutnya
Hasil pelaksanaan (C.1–C.5) | 25% | 1: Salin-tempel Notion / tidak sesuai artefak ¦ 3: Ringkas, ada artefak yang tidak dibahas ¦ 5: Semua artefak diringkas tajam, dirujuk ke lampiran
Status & interpretasi capaian (C.6, C.7, E) | 20% | 1: Tanpa angka / tidak sesuai self-assessment ¦ 3: Angka ada, interpretasi dangkal ¦ 5: Angka konsisten, deliverable bertabel dengan bukti, interpretasi jujur
Keterlibatan stakeholder (D) | 10% | 1: Tidak diisi ¦ 3: Ada kegiatan, tanpa tindak lanjut ¦ 5: Kegiatan, masukan, dan tindak lanjut jelas
Kendala (F) | 15% | 1: Tidak ada / umum ¦ 3: Spesifik, tanpa penanganan ¦ 5: Spesifik, dampak dianalisis, ada penanganan, ditandai untuk Risk Register M13
Rencana berikutnya (G) | 15% | 1: Tidak ada ¦ 3: Kegiatan tanpa minggu/PIC ¦ 5: Minggu, output, PIC lengkap; selaras milestone Project Charter; rencana pemulihan bila perlu
Konsistensi & kerapian | 5% | 1: Banyak inkonsistensi ¦ 3: Sedikit inkonsistensi ¦ 5: Konsisten, rapi, link lampiran valid
Total bobot | 100%
6. Rubrik Presentasi LTS (M08b)
Aspek | Bobot | Skor 1 ¦ Skor 3 ¦ Skor 5
Struktur & pengelolaan waktu | 25% | 1: Tidak runtut, jauh melewati waktu ¦ 3: Runtut, sedikit melewati waktu ¦ 5: Runtut, tepat 10 menit, slide jelas
Akurasi status (rencana vs realisasi) | 25% | 1: Hanya menceritakan yang dikerjakan ¦ 3: % capaian tanpa perbandingan target ¦ 5: % capaian, target, SPI, status dijelaskan benar
Analisis kendala & rencana pemulihan | 25% | 1: Tidak dibahas ¦ 3: Kendala disebut, rencana umum ¦ 5: Kendala dianalisis, pemulihan konkret & realistis
Penguasaan & partisipasi tim | 25% | 1: Satu orang mendominasi, tidak bisa menjawab ¦ 3: Semua bicara, sebagian bisa menjawab ¦ 5: Semua bicara dan mampu menjawab
Total bobot | 100%
7. Catatan
• Template & panduan LTS: Template_Laporan_Tengah_Semester_Manpro.docx dan Panduan_Laporan_Tengah_Semester_Manpro.docx. Sumber artefak & kriteria: dokumen 'Alur Materi Manajemen Proyek – 16 Pertemuan PMBOK 8' dan Jobsheet Minggu 2, 3, 5, 6, 7 (bagian D–F). M01 tidak berjobsheet; kriterianya dari tabel ringkasan di Alur Materi.
• Bobot dan target level adalah usulan; ubah di sheet Peta_Artefak.
• Penilaian jobsheet mingguan di LMS tetap berjalan; lembar ini menilai status kumulatif proyek di Minggu 8.
• Bila dipakai di Google Sheets: kunci kolom biru, kolom hasil, dan Panduan_Dosen dengan protected range; mahasiswa hanya bisa mengedit kolom kuning.

## Peta_Artefak
Peta Artefak UTS (Output Jobsheet Notion Minggu 1–7) – Kriteria, Bobot & Target Minggu 8
Kolom Kriteria membantu mahasiswa menentukan level; Bobot dan Target (sel kuning) diatur dosen. Total bobot = 100.
No | Minggu | Kode | Artefak Notion | Bentuk di Notion | Domain PMBOK 8 | Kriteria lengkap (dari jobsheet) | Bobot | Target Minggu 8 (0–4)
1 | 1 | M01 | Workspace Notion kelompok & topik proyek | Page beranda | Orientasi / Governance | Workspace dibuat, topik proyek & anggota tim tercantum, semua page artefak tertaut dari beranda. | 4 | 4
2 | 2 | M02 | Problem & Value Statement | Page | Principle: Holistic View & Focus on Value | Problem statement spesifik (40%) · value statement terhubung jelas ke problem (40%) · holistic view: min. 3 pihak terdampak dengan penjelasan (20%). | 11 | 4
3 | 3 | M03 | Stakeholder Register (+ Board view power-interest) | Database | Stakeholders | Min. 5 stakeholder relevan (40%) · kepentingan & pengaruh dinilai masuk akal (35%) · strategi engagement spesifik per stakeholder (25%). | 10 | 4
4 | 5 | M05a | Project Charter | Page | Embed Quality, Accountable Leader + Governance | Semua bagian terisi: tujuan, scope awal, kriteria sukses, milestone, estimasi anggaran (40%) · standar kualitas spesifik & terukur (25%) · linked view Stakeholder Register (10%). | 13 | 4
5 | 5 | M05b | Governance Log | Database | Governance | Kolom Keputusan, Tanggal, Pengambil Keputusan, Alasan; keputusan tercatat jelas (aspek 25% jobsheet M5). | 5 | 4
6 | 6 | M06a | Sustainability Assessment | Page | Principle: Integrate Sustainability | Aspek ekonomi, sosial, lingkungan masing-masing min. 1 dampak positif + 1 risiko dengan contoh konkret (aspek 40% jobsheet M6). | 8 | 3
7 | 6 | M06b | Team Charter | Page | Principle: Empowered Culture | Tabel nama-peran-tanggung jawab jelas (30%) · ground rules spesifik dan dapat ditegakkan (30%). | 6 | 3
8 | 7 | M07a | Scope Statement | Page | Scope | Project justification, deliverables, acceptance criteria, exclusions, constraints (aspek 30% jobsheet M7). | 13 | 3
9 | 7 | M07b | Work Breakdown Structure | Page (toggle list) / WBS Tracker | Scope | Min. 3 level (proyek → deliverable → work package) dan mencakup seluruh deliverable di Scope Statement (aspek 40% jobsheet M7). | 20 | 3
10 | 8 | M08a | Laporan Tengah Semester (LTS) | Dokumen (template .docx) | Governance (status report / M&C) | Mengikuti Template LTS bagian A–H; angka status konsisten dengan self-assessment; dinilai rinci dengan Rubrik LTS di Panduan_Dosen. | 7 | 3
11 | 8 | M08b | Slide Presentasi LTS | Slide (PPT/Google Slides/Canva) | Stakeholders (komunikasi) | 8–10 slide mengikuti struktur di Panduan LTS bagian 4; dinilai saat presentasi dengan Rubrik Presentasi. | 3 | 3
[6 empty] | Total bobot | 100
[6 empty] | Target capaian Minggu 8 |  | 85.75%

## Kel1
Self-Assessment UTS – Artefak Proyek (Minggu 1–8)
Kelompok (nomor, kelas, ketua)
Topik proyek
Link folder GDrive Snapshot_UTS
Petunjuk |  |  | Isi kolom kuning saja. Cara pengisian ada di sheet Panduan_Mahasiswa.
ARTEFAK (otomatis) |  |  |  |  | DIISI MAHASISWA |  |  |  |  | DIISI DOSEN |  |  | HASIL (otomatis)
No | Minggu | Kode | Artefak Notion | Nama file PDF | Level klaim (0–4) | Link PDF di GDrive (wajib) | PIC | Catatan | Link Notion (opsional) | Link valid? | Level terverifikasi (0–4) | Komentar dosen | Level dihitung | Selisih klaim − verifikasi | Flag
1 | 1 | M01 | Workspace Notion kelompok & topik proyek | M01_Workspace.pdf | [8 empty] | 0
2 | 2 | M02 | Problem & Value Statement | M02_ProblemValueStatement.pdf | [8 empty] | 0
3 | 3 | M03 | Stakeholder Register (+ Board view power-interest) | M03_StakeholderRegister.pdf | [8 empty] | 0
4 | 5 | M05a | Project Charter | M05a_ProjectCharter.pdf | [8 empty] | 0
5 | 5 | M05b | Governance Log | M05b_GovernanceLog.pdf | [8 empty] | 0
6 | 6 | M06a | Sustainability Assessment | M06a_SustainabilityAssessment.pdf | [8 empty] | 0
7 | 6 | M06b | Team Charter | M06b_TeamCharter.pdf | [8 empty] | 0
8 | 7 | M07a | Scope Statement | M07a_ScopeStatement.pdf | [8 empty] | 0
9 | 7 | M07b | Work Breakdown Structure | M07b_WBS.pdf | [8 empty] | 0
10 | 8 | M08a | Laporan Tengah Semester (LTS) | M08a_LaporanTengahSemester.pdf | [8 empty] | 0
11 | 8 | M08b | Slide Presentasi LTS | M08b_PresentasiLTS.pdf | [8 empty] | 0
RINGKASAN
|  |  | Target capaian Minggu 8 |  | 85.75%
|  |  | Capaian menurut klaim kelompok |  | 0%
|  |  | Capaian terverifikasi dosen |  | 0%
|  |  | SPI (capaian ÷ target) |  | 0
|  |  | Status |  | Belum diverifikasi
|  |  | Setara progres proyek keseluruhan |  | 0%
|  |  | Jumlah artefak overclaim |  | 0
|  |  | Jumlah artefak belum diverifikasi |  | 0
LTS: Ringkasan (B) (1–5)
LTS: Hasil pelaksanaan (C.1–C.5) (1–5)
LTS: Status & interpretasi capaian (C.6, C.7, E) (1–5)
LTS: Keterlibatan stakeholder (D) (1–5)
LTS: Kendala (F) (1–5)
LTS: Rencana berikutnya (G) (1–5)
LTS: Konsistensi & kerapian (1–5)
SKOR LTS (0–100)
Presentasi: Struktur & pengelolaan waktu (1–5)
Presentasi: Akurasi status (rencana vs realisasi) (1–5)
Presentasi: Analisis kendala & rencana pemulihan (1–5)
Presentasi: Penguasaan & partisipasi tim (1–5)
SKOR PRESENTASI (0–100)
NILAI UTS (0–100)

## Kel2
Self-Assessment UTS – Artefak Proyek (Minggu 1–8)
Kelompok (nomor, kelas, ketua)
Topik proyek
Link folder GDrive Snapshot_UTS
Petunjuk |  |  | Isi kolom kuning saja. Cara pengisian ada di sheet Panduan_Mahasiswa.
ARTEFAK (otomatis) |  |  |  |  | DIISI MAHASISWA |  |  |  |  | DIISI DOSEN |  |  | HASIL (otomatis)
No | Minggu | Kode | Artefak Notion | Nama file PDF | Level klaim (0–4) | Link PDF di GDrive (wajib) | PIC | Catatan | Link Notion (opsional) | Link valid? | Level terverifikasi (0–4) | Komentar dosen | Level dihitung | Selisih klaim − verifikasi | Flag
1 | 1 | M01 | Workspace Notion kelompok & topik proyek | M01_Workspace.pdf | [8 empty] | 0
2 | 2 | M02 | Problem & Value Statement | M02_ProblemValueStatement.pdf | [8 empty] | 0
3 | 3 | M03 | Stakeholder Register (+ Board view power-interest) | M03_StakeholderRegister.pdf | [8 empty] | 0
4 | 5 | M05a | Project Charter | M05a_ProjectCharter.pdf | [8 empty] | 0
5 | 5 | M05b | Governance Log | M05b_GovernanceLog.pdf | [8 empty] | 0
6 | 6 | M06a | Sustainability Assessment | M06a_SustainabilityAssessment.pdf | [8 empty] | 0
7 | 6 | M06b | Team Charter | M06b_TeamCharter.pdf | [8 empty] | 0
8 | 7 | M07a | Scope Statement | M07a_ScopeStatement.pdf | [8 empty] | 0
9 | 7 | M07b | Work Breakdown Structure | M07b_WBS.pdf | [8 empty] | 0
10 | 8 | M08a | Laporan Tengah Semester (LTS) | M08a_LaporanTengahSemester.pdf | [8 empty] | 0
11 | 8 | M08b | Slide Presentasi LTS | M08b_PresentasiLTS.pdf | [8 empty] | 0
RINGKASAN
|  |  | Target capaian Minggu 8 |  | 85.75%
|  |  | Capaian menurut klaim kelompok |  | 0%
|  |  | Capaian terverifikasi dosen |  | 0%
|  |  | SPI (capaian ÷ target) |  | 0
|  |  | Status |  | Belum diverifikasi
|  |  | Setara progres proyek keseluruhan |  | 0%
|  |  | Jumlah artefak overclaim |  | 0
|  |  | Jumlah artefak belum diverifikasi |  | 0
LTS: Ringkasan (B) (1–5)
LTS: Hasil pelaksanaan (C.1–C.5) (1–5)
LTS: Status & interpretasi capaian (C.6, C.7, E) (1–5)
LTS: Keterlibatan stakeholder (D) (1–5)
LTS: Kendala (F) (1–5)
LTS: Rencana berikutnya (G) (1–5)
LTS: Konsistensi & kerapian (1–5)
SKOR LTS (0–100)
Presentasi: Struktur & pengelolaan waktu (1–5)
Presentasi: Akurasi status (rencana vs realisasi) (1–5)
Presentasi: Analisis kendala & rencana pemulihan (1–5)
Presentasi: Penguasaan & partisipasi tim (1–5)
SKOR PRESENTASI (0–100)
NILAI UTS (0–100)

## Kel3
Self-Assessment UTS – Artefak Proyek (Minggu 1–8)
Kelompok (nomor, kelas, ketua)
Topik proyek
Link folder GDrive Snapshot_UTS
Petunjuk |  |  | Isi kolom kuning saja. Cara pengisian ada di sheet Panduan_Mahasiswa.
ARTEFAK (otomatis) |  |  |  |  | DIISI MAHASISWA |  |  |  |  | DIISI DOSEN |  |  | HASIL (otomatis)
No | Minggu | Kode | Artefak Notion | Nama file PDF | Level klaim (0–4) | Link PDF di GDrive (wajib) | PIC | Catatan | Link Notion (opsional) | Link valid? | Level terverifikasi (0–4) | Komentar dosen | Level dihitung | Selisih klaim − verifikasi | Flag
1 | 1 | M01 | Workspace Notion kelompok & topik proyek | M01_Workspace.pdf | [8 empty] | 0
2 | 2 | M02 | Problem & Value Statement | M02_ProblemValueStatement.pdf | [8 empty] | 0
3 | 3 | M03 | Stakeholder Register (+ Board view power-interest) | M03_StakeholderRegister.pdf | [8 empty] | 0
4 | 5 | M05a | Project Charter | M05a_ProjectCharter.pdf | [8 empty] | 0
5 | 5 | M05b | Governance Log | M05b_GovernanceLog.pdf | [8 empty] | 0
6 | 6 | M06a | Sustainability Assessment | M06a_SustainabilityAssessment.pdf | [8 empty] | 0
7 | 6 | M06b | Team Charter | M06b_TeamCharter.pdf | [8 empty] | 0
8 | 7 | M07a | Scope Statement | M07a_ScopeStatement.pdf | [8 empty] | 0
9 | 7 | M07b | Work Breakdown Structure | M07b_WBS.pdf | [8 empty] | 0
10 | 8 | M08a | Laporan Tengah Semester (LTS) | M08a_LaporanTengahSemester.pdf | [8 empty] | 0
11 | 8 | M08b | Slide Presentasi LTS | M08b_PresentasiLTS.pdf | [8 empty] | 0
RINGKASAN
|  |  | Target capaian Minggu 8 |  | 85.75%
|  |  | Capaian menurut klaim kelompok |  | 0%
|  |  | Capaian terverifikasi dosen |  | 0%
|  |  | SPI (capaian ÷ target) |  | 0
|  |  | Status |  | Belum diverifikasi
|  |  | Setara progres proyek keseluruhan |  | 0%
|  |  | Jumlah artefak overclaim |  | 0
|  |  | Jumlah artefak belum diverifikasi |  | 0
LTS: Ringkasan (B) (1–5)
LTS: Hasil pelaksanaan (C.1–C.5) (1–5)
LTS: Status & interpretasi capaian (C.6, C.7, E) (1–5)
LTS: Keterlibatan stakeholder (D) (1–5)
LTS: Kendala (F) (1–5)
LTS: Rencana berikutnya (G) (1–5)
LTS: Konsistensi & kerapian (1–5)
SKOR LTS (0–100)
Presentasi: Struktur & pengelolaan waktu (1–5)
Presentasi: Akurasi status (rencana vs realisasi) (1–5)
Presentasi: Analisis kendala & rencana pemulihan (1–5)
Presentasi: Penguasaan & partisipasi tim (1–5)
SKOR PRESENTASI (0–100)
NILAI UTS (0–100)

## Kel4
Self-Assessment UTS – Artefak Proyek (Minggu 1–8)
Kelompok (nomor, kelas, ketua)
Topik proyek
Link folder GDrive Snapshot_UTS
Petunjuk |  |  | Isi kolom kuning saja. Cara pengisian ada di sheet Panduan_Mahasiswa.
ARTEFAK (otomatis) |  |  |  |  | DIISI MAHASISWA |  |  |  |  | DIISI DOSEN |  |  | HASIL (otomatis)
No | Minggu | Kode | Artefak Notion | Nama file PDF | Level klaim (0–4) | Link PDF di GDrive (wajib) | PIC | Catatan | Link Notion (opsional) | Link valid? | Level terverifikasi (0–4) | Komentar dosen | Level dihitung | Selisih klaim − verifikasi | Flag
1 | 1 | M01 | Workspace Notion kelompok & topik proyek | M01_Workspace.pdf | [8 empty] | 0
2 | 2 | M02 | Problem & Value Statement | M02_ProblemValueStatement.pdf | [8 empty] | 0
3 | 3 | M03 | Stakeholder Register (+ Board view power-interest) | M03_StakeholderRegister.pdf | [8 empty] | 0
4 | 5 | M05a | Project Charter | M05a_ProjectCharter.pdf | [8 empty] | 0
5 | 5 | M05b | Governance Log | M05b_GovernanceLog.pdf | [8 empty] | 0
6 | 6 | M06a | Sustainability Assessment | M06a_SustainabilityAssessment.pdf | [8 empty] | 0
7 | 6 | M06b | Team Charter | M06b_TeamCharter.pdf | [8 empty] | 0
8 | 7 | M07a | Scope Statement | M07a_ScopeStatement.pdf | [8 empty] | 0
9 | 7 | M07b | Work Breakdown Structure | M07b_WBS.pdf | [8 empty] | 0
10 | 8 | M08a | Laporan Tengah Semester (LTS) | M08a_LaporanTengahSemester.pdf | [8 empty] | 0
11 | 8 | M08b | Slide Presentasi LTS | M08b_PresentasiLTS.pdf | [8 empty] | 0
RINGKASAN
|  |  | Target capaian Minggu 8 |  | 85.75%
|  |  | Capaian menurut klaim kelompok |  | 0%
|  |  | Capaian terverifikasi dosen |  | 0%
|  |  | SPI (capaian ÷ target) |  | 0
|  |  | Status |  | Belum diverifikasi
|  |  | Setara progres proyek keseluruhan |  | 0%
|  |  | Jumlah artefak overclaim |  | 0
|  |  | Jumlah artefak belum diverifikasi |  | 0
LTS: Ringkasan (B) (1–5)
LTS: Hasil pelaksanaan (C.1–C.5) (1–5)
LTS: Status & interpretasi capaian (C.6, C.7, E) (1–5)
LTS: Keterlibatan stakeholder (D) (1–5)
LTS: Kendala (F) (1–5)
LTS: Rencana berikutnya (G) (1–5)
LTS: Konsistensi & kerapian (1–5)
SKOR LTS (0–100)
Presentasi: Struktur & pengelolaan waktu (1–5)
Presentasi: Akurasi status (rencana vs realisasi) (1–5)
Presentasi: Analisis kendala & rencana pemulihan (1–5)
Presentasi: Penguasaan & partisipasi tim (1–5)
SKOR PRESENTASI (0–100)
NILAI UTS (0–100)

## Kel5
Self-Assessment UTS – Artefak Proyek (Minggu 1–8)
Kelompok (nomor, kelas, ketua)
Topik proyek
Link folder GDrive Snapshot_UTS
Petunjuk |  |  | Isi kolom kuning saja. Cara pengisian ada di sheet Panduan_Mahasiswa.
ARTEFAK (otomatis) |  |  |  |  | DIISI MAHASISWA |  |  |  |  | DIISI DOSEN |  |  | HASIL (otomatis)
No | Minggu | Kode | Artefak Notion | Nama file PDF | Level klaim (0–4) | Link PDF di GDrive (wajib) | PIC | Catatan | Link Notion (opsional) | Link valid? | Level terverifikasi (0–4) | Komentar dosen | Level dihitung | Selisih klaim − verifikasi | Flag
1 | 1 | M01 | Workspace Notion kelompok & topik proyek | M01_Workspace.pdf | [8 empty] | 0
2 | 2 | M02 | Problem & Value Statement | M02_ProblemValueStatement.pdf | [8 empty] | 0
3 | 3 | M03 | Stakeholder Register (+ Board view power-interest) | M03_StakeholderRegister.pdf | [8 empty] | 0
4 | 5 | M05a | Project Charter | M05a_ProjectCharter.pdf | [8 empty] | 0
5 | 5 | M05b | Governance Log | M05b_GovernanceLog.pdf | [8 empty] | 0
6 | 6 | M06a | Sustainability Assessment | M06a_SustainabilityAssessment.pdf | [8 empty] | 0
7 | 6 | M06b | Team Charter | M06b_TeamCharter.pdf | [8 empty] | 0
8 | 7 | M07a | Scope Statement | M07a_ScopeStatement.pdf | [8 empty] | 0
9 | 7 | M07b | Work Breakdown Structure | M07b_WBS.pdf | [8 empty] | 0
10 | 8 | M08a | Laporan Tengah Semester (LTS) | M08a_LaporanTengahSemester.pdf | [8 empty] | 0
11 | 8 | M08b | Slide Presentasi LTS | M08b_PresentasiLTS.pdf | [8 empty] | 0
RINGKASAN
|  |  | Target capaian Minggu 8 |  | 85.75%
|  |  | Capaian menurut klaim kelompok |  | 0%
|  |  | Capaian terverifikasi dosen |  | 0%
|  |  | SPI (capaian ÷ target) |  | 0
|  |  | Status |  | Belum diverifikasi
|  |  | Setara progres proyek keseluruhan |  | 0%
|  |  | Jumlah artefak overclaim |  | 0
|  |  | Jumlah artefak belum diverifikasi |  | 0
LTS: Ringkasan (B) (1–5)
LTS: Hasil pelaksanaan (C.1–C.5) (1–5)
LTS: Status & interpretasi capaian (C.6, C.7, E) (1–5)
LTS: Keterlibatan stakeholder (D) (1–5)
LTS: Kendala (F) (1–5)
LTS: Rencana berikutnya (G) (1–5)
LTS: Konsistensi & kerapian (1–5)
SKOR LTS (0–100)
Presentasi: Struktur & pengelolaan waktu (1–5)
Presentasi: Akurasi status (rencana vs realisasi) (1–5)
Presentasi: Analisis kendala & rencana pemulihan (1–5)
Presentasi: Penguasaan & partisipasi tim (1–5)
SKOR PRESENTASI (0–100)
NILAI UTS (0–100)

## Kel6
Self-Assessment UTS – Artefak Proyek (Minggu 1–8)
Kelompok (nomor, kelas, ketua)
Topik proyek
Link folder GDrive Snapshot_UTS
Petunjuk |  |  | Isi kolom kuning saja. Cara pengisian ada di sheet Panduan_Mahasiswa.
ARTEFAK (otomatis) |  |  |  |  | DIISI MAHASISWA |  |  |  |  | DIISI DOSEN |  |  | HASIL (otomatis)
No | Minggu | Kode | Artefak Notion | Nama file PDF | Level klaim (0–4) | Link PDF di GDrive (wajib) | PIC | Catatan | Link Notion (opsional) | Link valid? | Level terverifikasi (0–4) | Komentar dosen | Level dihitung | Selisih klaim − verifikasi | Flag
1 | 1 | M01 | Workspace Notion kelompok & topik proyek | M01_Workspace.pdf | [8 empty] | 0
2 | 2 | M02 | Problem & Value Statement | M02_ProblemValueStatement.pdf | [8 empty] | 0
3 | 3 | M03 | Stakeholder Register (+ Board view power-interest) | M03_StakeholderRegister.pdf | [8 empty] | 0
4 | 5 | M05a | Project Charter | M05a_ProjectCharter.pdf | [8 empty] | 0
5 | 5 | M05b | Governance Log | M05b_GovernanceLog.pdf | [8 empty] | 0
6 | 6 | M06a | Sustainability Assessment | M06a_SustainabilityAssessment.pdf | [8 empty] | 0
7 | 6 | M06b | Team Charter | M06b_TeamCharter.pdf | [8 empty] | 0
8 | 7 | M07a | Scope Statement | M07a_ScopeStatement.pdf | [8 empty] | 0
9 | 7 | M07b | Work Breakdown Structure | M07b_WBS.pdf | [8 empty] | 0
10 | 8 | M08a | Laporan Tengah Semester (LTS) | M08a_LaporanTengahSemester.pdf | [8 empty] | 0
11 | 8 | M08b | Slide Presentasi LTS | M08b_PresentasiLTS.pdf | [8 empty] | 0
RINGKASAN
|  |  | Target capaian Minggu 8 |  | 85.75%
|  |  | Capaian menurut klaim kelompok |  | 0%
|  |  | Capaian terverifikasi dosen |  | 0%
|  |  | SPI (capaian ÷ target) |  | 0
|  |  | Status |  | Belum diverifikasi
|  |  | Setara progres proyek keseluruhan |  | 0%
|  |  | Jumlah artefak overclaim |  | 0
|  |  | Jumlah artefak belum diverifikasi |  | 0
LTS: Ringkasan (B) (1–5)
LTS: Hasil pelaksanaan (C.1–C.5) (1–5)
LTS: Status & interpretasi capaian (C.6, C.7, E) (1–5)
LTS: Keterlibatan stakeholder (D) (1–5)
LTS: Kendala (F) (1–5)
LTS: Rencana berikutnya (G) (1–5)
LTS: Konsistensi & kerapian (1–5)
SKOR LTS (0–100)
Presentasi: Struktur & pengelolaan waktu (1–5)
Presentasi: Akurasi status (rencana vs realisasi) (1–5)
Presentasi: Analisis kendala & rencana pemulihan (1–5)
Presentasi: Penguasaan & partisipasi tim (1–5)
SKOR PRESENTASI (0–100)
NILAI UTS (0–100)

## Kel7
Self-Assessment UTS – Artefak Proyek (Minggu 1–8)
Kelompok (nomor, kelas, ketua)
Topik proyek
Link folder GDrive Snapshot_UTS
Petunjuk |  |  | Isi kolom kuning saja. Cara pengisian ada di sheet Panduan_Mahasiswa.
ARTEFAK (otomatis) |  |  |  |  | DIISI MAHASISWA |  |  |  |  | DIISI DOSEN |  |  | HASIL (otomatis)
No | Minggu | Kode | Artefak Notion | Nama file PDF | Level klaim (0–4) | Link PDF di GDrive (wajib) | PIC | Catatan | Link Notion (opsional) | Link valid? | Level terverifikasi (0–4) | Komentar dosen | Level dihitung | Selisih klaim − verifikasi | Flag
1 | 1 | M01 | Workspace Notion kelompok & topik proyek | M01_Workspace.pdf | [8 empty] | 0
2 | 2 | M02 | Problem & Value Statement | M02_ProblemValueStatement.pdf | [8 empty] | 0
3 | 3 | M03 | Stakeholder Register (+ Board view power-interest) | M03_StakeholderRegister.pdf | [8 empty] | 0
4 | 5 | M05a | Project Charter | M05a_ProjectCharter.pdf | [8 empty] | 0
5 | 5 | M05b | Governance Log | M05b_GovernanceLog.pdf | [8 empty] | 0
6 | 6 | M06a | Sustainability Assessment | M06a_SustainabilityAssessment.pdf | [8 empty] | 0
7 | 6 | M06b | Team Charter | M06b_TeamCharter.pdf | [8 empty] | 0
8 | 7 | M07a | Scope Statement | M07a_ScopeStatement.pdf | [8 empty] | 0
9 | 7 | M07b | Work Breakdown Structure | M07b_WBS.pdf | [8 empty] | 0
10 | 8 | M08a | Laporan Tengah Semester (LTS) | M08a_LaporanTengahSemester.pdf | [8 empty] | 0
11 | 8 | M08b | Slide Presentasi LTS | M08b_PresentasiLTS.pdf | [8 empty] | 0
RINGKASAN
|  |  | Target capaian Minggu 8 |  | 85.75%
|  |  | Capaian menurut klaim kelompok |  | 0%
|  |  | Capaian terverifikasi dosen |  | 0%
|  |  | SPI (capaian ÷ target) |  | 0
|  |  | Status |  | Belum diverifikasi
|  |  | Setara progres proyek keseluruhan |  | 0%
|  |  | Jumlah artefak overclaim |  | 0
|  |  | Jumlah artefak belum diverifikasi |  | 0
LTS: Ringkasan (B) (1–5)
LTS: Hasil pelaksanaan (C.1–C.5) (1–5)
LTS: Status & interpretasi capaian (C.6, C.7, E) (1–5)
LTS: Keterlibatan stakeholder (D) (1–5)
LTS: Kendala (F) (1–5)
LTS: Rencana berikutnya (G) (1–5)
LTS: Konsistensi & kerapian (1–5)
SKOR LTS (0–100)
Presentasi: Struktur & pengelolaan waktu (1–5)
Presentasi: Akurasi status (rencana vs realisasi) (1–5)
Presentasi: Analisis kendala & rencana pemulihan (1–5)
Presentasi: Penguasaan & partisipasi tim (1–5)
SKOR PRESENTASI (0–100)
NILAI UTS (0–100)

## Kel8
Self-Assessment UTS – Artefak Proyek (Minggu 1–8)
Kelompok (nomor, kelas, ketua)
Topik proyek
Link folder GDrive Snapshot_UTS
Petunjuk |  |  | Isi kolom kuning saja. Cara pengisian ada di sheet Panduan_Mahasiswa.
ARTEFAK (otomatis) |  |  |  |  | DIISI MAHASISWA |  |  |  |  | DIISI DOSEN |  |  | HASIL (otomatis)
No | Minggu | Kode | Artefak Notion | Nama file PDF | Level klaim (0–4) | Link PDF di GDrive (wajib) | PIC | Catatan | Link Notion (opsional) | Link valid? | Level terverifikasi (0–4) | Komentar dosen | Level dihitung | Selisih klaim − verifikasi | Flag
1 | 1 | M01 | Workspace Notion kelompok & topik proyek | M01_Workspace.pdf | [8 empty] | 0
2 | 2 | M02 | Problem & Value Statement | M02_ProblemValueStatement.pdf | [8 empty] | 0
3 | 3 | M03 | Stakeholder Register (+ Board view power-interest) | M03_StakeholderRegister.pdf | [8 empty] | 0
4 | 5 | M05a | Project Charter | M05a_ProjectCharter.pdf | [8 empty] | 0
5 | 5 | M05b | Governance Log | M05b_GovernanceLog.pdf | [8 empty] | 0
6 | 6 | M06a | Sustainability Assessment | M06a_SustainabilityAssessment.pdf | [8 empty] | 0
7 | 6 | M06b | Team Charter | M06b_TeamCharter.pdf | [8 empty] | 0
8 | 7 | M07a | Scope Statement | M07a_ScopeStatement.pdf | [8 empty] | 0
9 | 7 | M07b | Work Breakdown Structure | M07b_WBS.pdf | [8 empty] | 0
10 | 8 | M08a | Laporan Tengah Semester (LTS) | M08a_LaporanTengahSemester.pdf | [8 empty] | 0
11 | 8 | M08b | Slide Presentasi LTS | M08b_PresentasiLTS.pdf | [8 empty] | 0
RINGKASAN
|  |  | Target capaian Minggu 8 |  | 85.75%
|  |  | Capaian menurut klaim kelompok |  | 0%
|  |  | Capaian terverifikasi dosen |  | 0%
|  |  | SPI (capaian ÷ target) |  | 0
|  |  | Status |  | Belum diverifikasi
|  |  | Setara progres proyek keseluruhan |  | 0%
|  |  | Jumlah artefak overclaim |  | 0
|  |  | Jumlah artefak belum diverifikasi |  | 0
LTS: Ringkasan (B) (1–5)
LTS: Hasil pelaksanaan (C.1–C.5) (1–5)
LTS: Status & interpretasi capaian (C.6, C.7, E) (1–5)
LTS: Keterlibatan stakeholder (D) (1–5)
LTS: Kendala (F) (1–5)
LTS: Rencana berikutnya (G) (1–5)
LTS: Konsistensi & kerapian (1–5)
SKOR LTS (0–100)
Presentasi: Struktur & pengelolaan waktu (1–5)
Presentasi: Akurasi status (rencana vs realisasi) (1–5)
Presentasi: Analisis kendala & rencana pemulihan (1–5)
Presentasi: Penguasaan & partisipasi tim (1–5)
SKOR PRESENTASI (0–100)
NILAI UTS (0–100)

## Rekap
Rekap UTS – Monitoring & Evaluation Manajemen Proyek TI
Minggu 8 · artefak Notion M1–M7 + Laporan Tengah Semester & Presentasi · ganti nama kelompok di sel D2 tiap sheet Kel
No | Kelompok | Topik | Target M8 | Capaian klaim | Capaian terverifikasi | SPI | Status | Setara progres proyek | Overclaim | Skor LTS | Skor Presentasi | Nilai UTS | Catatan / rencana pemulihan
1 | Kel1 |  | 85.75% | 0% | 0% | 0 | Belum diverifikasi | 0% | 0
2 | Kel2 |  | 85.75% | 0% | 0% | 0 | Belum diverifikasi | 0% | 0
3 | Kel3 |  | 85.75% | 0% | 0% | 0 | Belum diverifikasi | 0% | 0
4 | Kel4 |  | 85.75% | 0% | 0% | 0 | Belum diverifikasi | 0% | 0
5 | Kel5 |  | 85.75% | 0% | 0% | 0 | Belum diverifikasi | 0% | 0
6 | Kel6 |  | 85.75% | 0% | 0% | 0 | Belum diverifikasi | 0% | 0
7 | Kel7 |  | 85.75% | 0% | 0% | 0 | Belum diverifikasi | 0% | 0
8 | Kel8 |  | 85.75% | 0% | 0% | 0 | Belum diverifikasi | 0% | 0